## R7
令和７年度楢葉町工事発注見通し
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬
地区 | 発注機関 |  | 工事名称 | 工事場所 |  | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定 | 工期 | 概要 | 概算規模 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
| 名称 | 担当 |  | （自） | （至） |  |  |  | （約○ヶ月） |  | （百万円）
A9 | B9 | C9 | D9 | E9 | F9 | G9 | H9 | I9 | J9 | K9 | L9 | M9 | N9 | O9
相双 | 楢葉町 | 総務課 | 楢葉町役場EV用充電設備設置工事（急速） | 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂地内 | 条件付一般競争入札 | 建築工事 | 2025-06-01 | 7 | EV用充電設備設置工事（急速） | 26 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 保健福祉課 | 保健福祉会館防火シャッター更新工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂地内 | 条件付一般競争入札 | 建築工事 | 2025-06-01 | 5 | 保健福祉会館内の既存不適格防火シャッターの更新 | 5 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 保健福祉課 | デイサービスセンターやまゆり荘高圧ケーブル取替工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字大堤入地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字大堤入地内 | 条件付一般競争入札 | 電気設備工事 | 2025-06-01 | 3 | やまゆり荘内の高圧ケーブルの取替 | 1 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 保健福祉課 | デイサービスセンターやまゆり各種ポンプ交換工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字大堤入地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字大堤入地内 | 条件付一般競争入札 | 上下水道工事 | 2025-06-01 | 3 | やまゆり荘内温泉設備等のポンプ取替 | 2 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 農林水産課 | 楢葉町特産品開発センター太陽光発電設備設置工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字前原字大木田地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字前原字大木田地内 | 条件付一般競争入札 | 電気設備工事 | 2025-07-01 | 8 | 太陽光発電設備設置工事 | 92.4 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 農林水産課 | 大谷地区基盤整備工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字大谷山沢地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字大谷山沢地内 | 条件付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2025-08-01 | 7 | ほ場補修工事 | 6 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 農林水産課 | 中平地内農道整備工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字上繁岡中平地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字上繁岡中平地内 | 条件付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2025-07-01 | 9 | 道路改築工事 | 10 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 産業創生課 | 付属建屋改修工事 | 双葉郡楢葉町大字井出字浄光西地内 | 双葉郡楢葉町大字井出字浄光西地内 | 条件付一般競争入札 | 建築工事 | 2025-05-01 | 3 | 商工会付属建屋の改修工事 | 8 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 産業創生課 | スーパー棟増築・駐車場整備工事 | 双葉郡楢葉町大字北田字中満地内 | 双葉郡楢葉町大字北田字中満地内 | 条件付一般競争入札 | 建築工事 | 2025-08-01 | 8 | 笑ふるタウンならはスーパー棟の増築・駐車場整備工事 | 334 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 産業創生課 | 産業団地整備工事 | 双葉郡楢葉町大字波倉字細谷地内 ほか | 双葉郡楢葉町大字波倉字細谷地内 ほか | 条件付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2025-09-01 | 7 | 波倉産業団地の造成工事 | 2500 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 産業創生課 | 天神岬スポーツ公園舗装修繕工事 | 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原 | 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原 | 条件付一般競争入札 | 舗装工事 | 2025-05-01 | 3 | 天神岬スポーツ公園内道路の凹凸箇所の修繕 | 6 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 産業創生課 | 天神岬BBQ屋根設置工事 | 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原 | 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原 | 条件付一般競争入札 | 建築工事 | 2025-05-01 | 3 | 天神岬スポーツ内にBBQ用の屋根（ 四阿） を2棟を設置する | 27 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 産業創生課 | 天神岬スポーツ公園倉庫等解体工事 | 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原 | 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原 | 条件付一般競争入札 | 建築工事 | 2025-05-01 | 3 | 天神岬スポーツ公園内にある倉庫の解体撤去 | 6 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 産業創生課 | 岬ロッジ改修工事 | 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原 | 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原 | プロポーザル | 建築工事 | 2025-06-01 | 10 | 天神岬スポーツ公園内の老朽化したロッジのリフォーム | 62 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 産業創生課 | しおかぜ荘館内クロス修繕工事 | 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原 | 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原 | 条件付一般競争入札 | 建築工事 | 2025-05-01 | 3 | しおかぜ荘館内の壁紙を補修 | 5 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 産業創生課 | しおかぜ荘浴室修繕工事 | 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原 | 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原 | 条件付一般競争入札 | 建築工事 | 2025-05-01 | 3 | しおかぜ荘浴室内のタイルの補修 | 5 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 産業創生課 | しおかぜ荘脱衣室エアコン更新工事 | 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原 | 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原 | 条件付一般競争入札 | 暖冷房衛生設備工事 | 2025-08-01 | 5 | しおかぜ荘脱衣室エアコン4基の更新 | 10 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 産業創生課 | しおかぜ荘サウナヒーター更新工事 | 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原 | 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原 | 条件付一般競争入札 | 建築工事 | 2025-05-01 | 3 | しおかぜ荘サウナ室のサウナヒーターをロウリュ可能なものに更新する | 6 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 産業創生課 | 道の駅ならは浴室排煙窓更新工事 | 双葉郡楢葉町大字 | 双葉郡楢葉町大字 | 条件付一般競争入札 | 建築工事 | 2025-08-01 | 3 | 道の駅ならは浴室の排煙窓の修繕 | 2 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 産業創生課 | 天神岬温泉源泉ヘッダー管修繕工事 | 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原 | 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原 | 条件付一般競争入札 | 建築工事 | 2025-08-01 | 3 | 天神岬温泉源泉ヘッダー管を更新する | 4 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 迎平2号線道路維持工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字上繁岡字迎平地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字上繁岡字迎平地内 | 条件付一般競争入札 | 舗装工事 | 2025-05-01 | 3 | 施工延長L=36.0m、幅員W=5.0m 舗装工、側溝工 | 6 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 木屋・天神岬線道路維持工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字北田字合張地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字北田字合張地内 | 条件付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2025-06-01 | 6 | 施工延長L=78.9m 管渠工、集水桝工 | 7 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 北田・大谷線道路維持工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字北田字中満地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字北田字中満地内 | 条件付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2025-08-01 | 3 | 視線誘導標補修工 | 2 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 井出木屋下地内道路維持工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字井出字木屋下地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字井出字木屋下地内 | 条件付一般競争入札 | 舗装工事 | 2025-05-01 | 2 | 施工延長L=38.0m、幅員W=4.0（5.0）m 舗装工 | 3 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 山神・堤袋線道路維持工事 | 福島県双葉郡楢葉町全域 | 福島県双葉郡楢葉町全域 | 条件付一般競争入札 | 塗装工事 | 2025-11-01 | 3 | 区画線工 | 2 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 美シ森線外植栽管理業務委託 | 福島県双葉郡楢葉町全域 | 福島県双葉郡楢葉町全域 | 指名競争入札 | 造園工事 | 2025-06-01 | 9 | 樹木剪定工、伐根除草工、施肥工、防除工 | 10 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 鞍掛仮置場管理業務委託（1，2級町道） | 福島県双葉郡楢葉町全域 | 福島県双葉郡楢葉町全域 | 指名競争入札 | - | 2025-05-01 | 8 | 刈草運搬工 | 3 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 鞍掛仮置場管理業務委託 | 福島県双葉郡楢葉町全域 | 福島県双葉郡楢葉町全域 | 指名競争入札 | - | 2025-05-01 | 6 | 刈草運搬工 | 2 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 道路敷刈払業務委託（1，2級町道） | 福島県双葉郡楢葉町全域 | 福島県双葉郡楢葉町全域 | 指名競争入札 | - | 2025-05-01 | 7 | 道路除草工 | 45 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 道路敷刈払業務委託 | 福島県双葉郡楢葉町全域 | 福島県双葉郡楢葉町全域 | 指名競争入札 | - | 2025-05-01 | 4 | 道路除草工 | 45 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 町・南作線道路改築工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字町地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字町地内 | 条件付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2025-10-01 | 3 | 施工延長L=10.0m 交差点改良工 | 3 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 中満・天神岬線道路改築工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原地内 | 条件付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2025-05-01 | 7 | 施工延長L=60.0m、幅員W=6.0（10.75）m 舗装工、側溝工、擁壁工 | 35 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 八石・小田前線道路改築工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字井出字木屋地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字井出字木屋地内 | 条件付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2025-05-01 | 6 | 施工延長L=100.0m、幅員W=5.5（9.75）m 舗装工、側溝工 | 22 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 延木戸・袖山川原線道路改築工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字上小塙字成子内地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字上小塙字成子内地内 | 条件付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2025-06-01 | 10 | 施工延長L=100.0m、幅員W=6.0（10.75）m 舗装工、側溝工、擁壁工 | 100 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 横山橋維持補修工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字井出字柴栗料地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字井出字柴栗料地内 | 条件付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2025-05-01 | 7 | 施工延長L=21.1m、幅員W=4.2m 伸縮装置補修工、防護柵補修工 | 30 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 月山寺後地内用悪水路整備工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字広畑地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字広畑地内 | 条件付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2025-05-01 | 4 | 施工延長L=65.6m 側溝工、集水桝工 | 7 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 北地区浄化センター水処理設備整備 | 福島県双葉郡楢葉町大字井出字田仲地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字井出字田仲地内 | 条件付一般競争入札 | 上下水道工事 | 2025-05-01 | 8 | 余剰汚泥引抜ポンプ点検整備工 曝気機点検整備工 | 22 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 南地区浄化センター水処理設備整備 | 福島県双葉郡楢葉町大字山田浜字後地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字山田浜字後地内 | 条件付一般競争入札 | 上下水道工事 | 2025-05-01 | 8 | 余剰汚泥引抜ポンプ点検整備工 し渣分離機洗浄水弁整備工 | 10 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 北地区浄化センターNo1.2二次処理水 給水ポンプ更新工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字井出字田仲地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字井出字田仲地内 | 条件付一般競争入札 | 上下水道工事 | 2025-05-01 | 6 | 二次処理水給水ポンプ更新 | 5 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 南地区浄化センター1系DO計更新工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字山田浜字後地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字山田浜字後地内 | 条件付一般競争入札 | 電気設備工事 | 2025-05-01 | 5 | DO計更新 | 4 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | マンポールポンプ場液位計・UPS更新工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字山道北 他12ヶ所 | 福島県双葉郡楢葉町大字山道北 他12ヶ所 | 条件付一般競争入札 | 電気設備工事 | 2025-05-01 | 5 | 液位計、UPS更新 （マンホールポンプ場13ヶ所） | 2 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 後沢住宅改修工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字後沢地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字後沢地内 | 条件付一般競争入札 | 建築工事 | 2025-05-01 | 11 | 後沢住宅部屋の改修工事（１０部屋） 風呂場ユニット化、給湯器設置、キッチン更新、玄関ドア開口部改修等 | 181 |  | 〇
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 災害公営住宅植栽管理業務委託 | 福島県双葉郡楢葉町大字北田字中満地内他2ヵ所 | 福島県双葉郡楢葉町大字北田字中満地内他2ヵ所 | 指名競争入札 | ‐ | 2025-06-01 | 10 | 災害公営住宅内植栽の施肥工、防除工、せん定工 | 4 |  | 〇
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 鞍掛仮置場管理業務委託（住宅敷地分） | 福島県双葉郡楢葉町全域 | 福島県双葉郡楢葉町全域 | 指名競争入札 | ‐ | 2025-06-01 | 10 | 刈草運搬工 | 1 |  | 〇
相双 | 楢葉町 | 建設課 | 分譲地法面部刈払等業務委託 | 福島県双葉郡楢葉町大字北田字中満地内他3ヵ所 | 福島県双葉郡楢葉町大字北田字中満地内他3ヵ所 | 指名競争入札 | ‐ | 2025-05-01 | 11 | 分譲地法面部除草工 | 9 |  | 〇
相双 | 楢葉町 | くらし安全対策課 | 防火水槽撤去工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字井出字木屋地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字井出字木屋地内 | 条件付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2025-08-01 | 6 | 防火水槽（１基）の撤去工事 | 4 |  | ○
相双 | 楢葉町 | くらし安全対策課 | 消火栓用ホース格納設置工事 | 福島県双葉郡楢葉町 | 福島県双葉郡楢葉町 | 条件付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2025-07-01 | 9 | 消火栓用ホース格納箱の設置（37基） | 10 |  | ○
相双 | 楢葉町 | こども課 | 楢葉小学校北側駐車場整備工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入地内 | 条件付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2025-06-01 | 6 | 駐車場を現状の砂利から整備する。 | 45 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | こども課 | 楢葉小学校厨房改修工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入３１番地 | 福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入３１番地 | 条件付一般競争入札 | 暖冷房衛生設備工事 | 2025-06-01 | 6 | 小学校厨房を改修し、調理から洗浄まで可能な環境にする | 45 |  | ◯
相双 | 楢葉町 | 生涯まなび課 | 総合グラウンド防球ネット設置工事 | 福島県双葉郡楢葉町大字大谷字上ノ原地内 | 福島県双葉郡楢葉町大字大谷字上ノ原地内 | 条件付一般競争入札 | 一般土木工事 | 2025-05-01 | 9 | 防球ネットの設置 施工延長 Ｌ＝66.7ｍ 高さ H＝14.9m | 55 |  | ◯